## Sheet1
Khối lượng, kế hoạch thực hiện làm giàu, làm sạch CSDL đất đai
TT | Nội dung | Chỉ tiêu hoàn thành | Tiến độ hoàn thành | [5 empty] | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp
|  |  | Tuần 3 (14/8 đến 20/8) | Tuần 4 (21/8 đến 27/8) | Tuần 5 (28/8 đến 03/9) | Tuần 6 (04/9 đến 10/9) | Đến 30/9 | Tháng 10
1 | Rà soát, bổ sung các trường thông tin | 4328 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |  |  | Phòng Kinh tế
2 | bổ sung thông tin về chủ sử dụng đất | 3794 | 949 | 949 | 948 | 948 |  |  | Công an xã
3 | kê khai, đăng ký đối với các thửa đất thuộc UBND xã quản lý | 8855 | 4428 | 4427 |  |  |  |  | Phòng Kinh tế
4 | Tạo lập hồ sơ kê khai các thửa đất quy chủ hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhưng chưa kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận | 10537 | 3523 |  |  | 3512 |  | 3512 | Phòng Kinh tế